## Sheet1
Nombre Actividad | Fecha Inicio | Duración en Días | Fecha Fin | Asignacion
Diseño pantalla home | 2020-03-14 | 7 | 2020-03-21 | Sergio
Diseño iniciar sesión y registro | 2020-03-18 | 3 | 2020-03-21 | Fernando
Diseño de la interfaz del reproductor | 2020-03-21 | 5 | 2020-03-26 | Sergio
Diseño de la pantalla de playlists | 2020-03-21 | 7 | 2020-03-28 | Fernando
Diseño de la pantalla de perfil de usuario | 2020-03-26 | 4 | 2020-03-30 | Sergio
Implementación del reproductor | 2020-03-28 | 10 | 2020-04-07 | Fernando
Implementación de registro e inicio de sesión | 2020-03-30 | 7 | 2020-04-06 | Sergio
Implementación de la modificación del perfil | 2020-04-06 | 10 | 2020-04-16 | Sergio
Diseño de creación y visualización de un álbum | 2020-04-07 | 4 | 2020-04-11 | Fernando
Diseño pantalla de subir un albúm/canción | 2020-04-11 | 5 | 2020-04-16 | Fernando
Implementación de subir una canción | 2020-04-16 | 5 | 2020-04-21 | Sergio
Implementación de visualizar un álbum | 2020-04-20 | 7 | 2020-04-27 | Fernando
Diseño de la pantalla del ecualizador de sonido | 2020-04-21 | 4 | 2020-04-25 | Sergio
Implementación de la listas de reproducción | 2020-04-26 | 7 | 2020-05-03 | Sergio
Implementación del ecualizador | 2020-04-27 | 10 | 2020-05-07 | Fernando
Diseño de la pantalla de populares/favoritos | 2020-05-03 | 3 | 2020-05-06 | Sergio
Diseño del menú de amigos | 2020-05-06 | 2 | 2020-05-08 | Sergio
Implementación de la funcionalidad de añadir amigo | 2020-05-08 | 10 | 2020-05-18 | Fernando
Diseño de la barra de búsqueda | 2020-05-08 | 3 | 2020-05-11 | Sergio
Implementación de la barra de búsqueda | 2020-05-11 | 8 | 2020-05-19 | Sergio
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duración en Días]
DIAGRAMA DE GANTT - APLICACIÓN WEB