## Sheet1
Nombre Actividad | Fecha Inicio | Duración en Días | Fecha Fin | Asignacion
Creación de "Cliente" | 2020-03-15 | 4 | 2020-03-19 | A. Ruiz y A.Piedrafita
Creación de "Usuario" y "Artista" (a partir de Cliente) | 2020-03-19 | 2 | 2020-03-21 | A. Ruiz y A.Piedrafita
Creación BD y conexión con SpringBoot | 2020-03-15 | 6 | 2020-03-21 | Víctor
Investigar almacenamiento y reproducción de canciones | 2020-03-21 | 9 | 2020-03-30 | Víctor
Acuerdo con front-end y conexiones (estándares) | 2020-03-22 | 3 | 2020-03-25 | A.Ruiz
Conexión modelo BD | 2020-03-22 | 3 | 2020-03-25 | Víctor y A.Piedrafita
Conexión peticiones web - modelo clientes | 2020-03-25 | 3 | 2020-03-28 | A. Ruiz y A.Piedrafita
Creación canción | 2020-03-28 | 4 | 2020-04-01 | A.Piedrafita
Creación álbum | 2020-03-28 | 4 | 2020-04-01 | A.Ruiz
Crear cola de reproducción | 2020-04-01 | 4 | 2020-04-05 | A.Ruiz y A.Piedrafita
Reproducción de canciones (+ pruebas) | 2020-04-01 | 10 | 2020-04-11 | Todos
Pruebas 1a iteración | 2020-04-11 | 4 | 2020-04-15 | Todos
Búsqueda de canciones | 2020-04-16 | 7 | 2020-04-23 | A.Piedrafita
Búsqueda de podcasts | 2020-04-24 | 4 | 2020-04-28 | A.Piedrafita
Búsqueda de álbumes | 2020-04-16 | 7 | 2020-04-23 | A.Ruiz
Búsqueda de artistas | 2020-04-16 | 7 | 2020-04-23 | Víctor
Crear playlists | 2020-04-24 | 7 | 2020-05-01 | Víctor y A.Ruiz
Búsqueda de playlists | 2020-04-29 | 3 | 2020-05-02 | A.Piedrafita
Funcionalidad seguimiento (canciones, podcasts, playlists…) | 2020-05-02 | 7 | 2020-05-09 | Víctor y A.Ruiz
Funionalidades de red social (seguir amigos/artistas…) | 2020-05-02 | 7 | 2020-05-09 | A.Piedrafita y A.Ruiz
Creación banners | 2020-05-10 | 7 | 2020-05-17 | A.Piedrafita
Creación ecualizador | 2020-05-10 | 7 | 2020-05-17 | Víctor y A.Ruiz
Pruebas Aplicación | 2020-05-17 | 15 | 2020-06-01 | Todos
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duración en Días]
DIAGRAMA DE GANTT - BACK-END