## Sheet1
Nombre Actividad | Fecha Inicio | Duración en Días | Fecha Fin | Asignacion
Creación de "Cliente" | 2020-03-15 | 7 | 2020-03-22 | A. Ruiz y A.Piedrafita
Creación de "Usuario" y "Artista" (a partir de Cliente) | 2020-03-23 | 7 | 2020-03-30 | A. Ruiz y A.Piedrafita
Creación BD y conexión con SpringBoot | 2020-03-15 | 15 | 2020-03-30 | Víctor y A.Ruiz
Investigar almacenamiento y reproducción de canciones | 2020-03-21 | 12 | 2020-04-02 | Víctor
Acuerdo con front-end y conexiones (estándares) | 2020-03-31 | 3 | 2020-04-03 | A.Ruiz y A.Piedrafita
Conexión modelo BD | 2020-03-22 | 10 | 2020-04-01 | Víctor
Conexión peticiones web - modelo clientes | 2020-03-27 | 3 | 2020-03-30 | A. Ruiz y A.Piedrafita
Creación canción | 2020-03-28 | 8 | 2020-04-05 | Víctor
Pruebas 1a iteración | 2020-04-01 | 15 | 2020-04-16 | Todos
Recuperación (corrección errores + pruebas) | 2020-04-16 | 7 | 2020-04-23 | Todos
Documentación red social (doc relaciones jpa) | 2020-04-24 | 10 | 2020-05-04 | A.Piedrafita
Funionalidades de red social (seguir amigos/artistas…) | 2020-05-04 | 3 | 2020-05-07 | A.Piedrafita
Solución errores red social (recursividad infinita) + generalizar red social | 2020-05-08 | 7 | 2020-05-15 | A.Piedrafita
Favoritos (Canciones, Podcasts, Playlists, Álbumes) | 2020-05-15 | 7 | 2020-05-22 | A.Ruiz
Creación playlist | 2020-05-15 | 3 | 2020-05-18 | A.Piedrafita
Reproducción de canciones (+ pruebas) | 2020-04-16 | 29 | 2020-05-15 | Víctor
Creación álbumes | 2020-05-18 | 2 | 2020-05-20 | A.Piedrafita
Creación Cola de Reproducción | 2020-05-20 | 5 | 2020-05-25 | A.Piedrafita
Pruebas Aplicación | 2020-05-25 | 7 | 2020-06-01 | Todos
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duración en Días]
DIAGRAMA DE GANTT - BACK-END