## Estimación_de_costes
				Coste/hora unificado
ESTIMACIÓN DE COSTES					18,50 €
ESFUERZOS					COSTES
Tarea/componente	Descripción	Requisitos relacionados	Cantidad	Horas/Item	Estimación final	Coste/hora	Coste (€)
Front-end del proyecto web	Angular
Diseño de la pestaña de inicio de sesion		RF6, RF7	1	5	5	18,50 €	92,50 €
Diseño del menú prinicipal de la app web		RF2, RF3	1	7	7	18,50 €	129,50 €
Diseño de la pestaña de playlists		RF9, RF11	1	10	10	18,50 €	185,00 €
Diseño de la pestaña de favoritos		RF10	1	9	9	18,50 €	166,50 €
Diseño de la cola de reproducción y opciones de sonido		RF4, RF5, RF16	2	18	36	18,50 €	666,00 €
Diseño de la barra de búsqueda y filtros		RF8, RF13	2	15	30	18,50 €	555,00 €
Diseño de los banners de anuncios		RF15	2	20	40	18,50 €	740,00 €
Diseño de la pestaña de perfil del usuario		RF12, RF14	1	6	6	18,50 €	111,00 €
Diseño de funciones exclusivas del artista		RF3,RF17, RF18	1	4	4	18,50 €	74,00 €
Comunicación con el back-end del proyecto			3	25	75	18,50 €	1.387,50 €
Front-end del proyecto móvil	Flutter
Diseño de la pestaña de inicio de sesion		RF5, RF6,	1	3	3	18,50 €	55,50 €
Diseño del menú prinicipal de la app móvil		RF2	1	5	5	18,50 €	92,50 €
Diseño de la pestaña de playlists		RF8, RF10	1	8	8	18,50 €	148,00 €
Diseño de la pestaña de favoritos		RF9	1	4	4	18,50 €	74,00 €
Diseño de la cola de reproducción y opciones de sonido		RF3, RF4, RF16	2	20	40	18,50 €	740,00 €
Diseño de la barra de búsqueda y filtros		RF6, RF12	2	18	36	18,50 €	666,00 €
Diseño de la pestaña de perfil del usuario		RF4, RF11, RF13	1	6	6	18,50 €	111,00 €
Comunicación con el back-end del proyecto			2	25	50	18,50 €	925,00 €
Crear el backend del proyecto	SpringBoot	RF1-18
Creación de las clases DAO			1	2	2	18,50 €	37,00 €
Creación de las consultas			1	20	20	18,50 €	370,00 €
Enlace de la base de datos con el sistema			2	2	4	18,50 €	74,00 €
Despliegue del backend			1	1	1	18,50 €	18,50 €
Crear la BD que gestiona el proyecto	PostgreSQL	RF1-18
Recopilación de información			1	20	20	18,50 €	370,00 €
Creación del modelo de datos			1	8	8	18,50 €	148,00 €
Creación y poblado de tablas			1	15	15	18,50 €	277,50 €
Testing del sistema			7	15	105	18,50 €	1.942,50 €
TOTAL TAREAS/COMPONENTES					549	18,50 €	10.156,50 €
Gestión			15%		82,35	18,50 €	1.523,48 €
Gestión de configuraciones			6%		32,94	18,50 €	609,39 €
Aseguramiento de la calidad			8%		43,92	18,50 €	812,52 €
TOTAL MACROS					159,21	18,50 €	2.945,39 €
Otros costes
Amortización equipos			708,21	0,04 €	28,10 €		28,10 €
Distribución Internet + móvil	10Gb + llamadas ilimitadas		3	39,99 €	119,97 €		119,97 €
Comida			420	5,95 €	2.499,00 €
Transporte	Viajes Transporte Público		840	0,70 €	588,00 €
TOTAL OTROS COSTES					3.235,07 €		3.235,07 €
TOTAL					16.336,96 €