## Estimación de costes
				Coste/hora unificado
ESTIMACIÓN DE COSTES					18,50 €
ESFUERZOS					COSTES
Tarea/componente	Descripción	Requisitos relacionados	Cantidad	Horas/Item	Estimación final	Coste/hora	Coste (€)
Crear la aplicación web del proyecto					0	18,50 €	0,00 €
Desarrollo del código fuente			4	70	280	18,50 €	5.180,00 €
Depliegue de la aplicación web			4	10	40	18,50 €	740,00 €
Testing			4	10	40	18,50 €	740,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
				0	18,50 €	0,00 €
Crear el backend del proyecto					0	18,50 €	0,00 €
Estructura del backend			3	15	45	18,50 €	832,50 €
Desarrollo del backend			3	25	75	18,50 €	1.387,50 €
Desarrollo de consultas y gestión con el cliente			3	25	75	18,50 €	1.387,50 €
Despliegue del backend			3	10	30	18,50 €	555,00 €
Crear la BD que gestiona el proyecto					0	18,50 €	0,00 €
Recopilación de información			3	25	75	18,50 €	1.387,50 €
Creación del modelo de datos			3	5	15	18,50 €	277,50 €
Creación y poblado de tablas			3	15	45	18,50 €	832,50 €
Testing del sistema			3	15	45	18,50 €	832,50 €
TOTAL TAREAS/COMPONENTES					765	18,50 €	14.152,50 €
Gestión			15%		114,75	18,50 €	2.122,88 €
Gestión de configuraciones			6%		45,90	18,50 €	849,15 €
Aseguramiento de la calidad			8%		61,20	18,50 €	1.132,20 €
TOTAL MACROS					221,85	18,50 €	4.104,23 €
Otros costes
				0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €
TOTAL OTROS COSTES					0,00 €		0,00 €
TOTAL					18.256,73 €