## Sheet1
Nombre Actividad | Fecha Inicio | Duración en Días | Fecha Fin | Asignacion
Diseño pantalla de autentificación de usuario | 2020-03-14 | 7 | 2020-03-21 | Álvaro
Diseño pantalla de autentificación de artista | 2020-03-18 | 3 | 2020-03-21 | Álvaro | Inicio Proyecto | 43904
Diseño pantalla HOME | 2020-03-14 | 5 | 2020-03-19 | José Félix | Final Primera Iteración | 43966
Diseño básico de la interfaz del reproductor | 2020-03-19 | 4 | 2020-03-23 | José Félix
Diseño pantalla de perfil de usuario | 2020-03-21 | 7 | 2020-03-28 | Álvaro
Diseño de la pantalla de listas de reproducción | 2020-03-23 | 3 | 2020-03-26 | José Félix
Implementación del login y registro de usuario | 2020-03-28 | 7 | 2020-04-04 | Álvaro
Implementación de la modificación del perfil | 2020-04-01 | 5 | 2020-04-06 | Álvaro
Implementación del reproductor | 2020-04-01 | 11 | 2020-04-11 | José Félix
Diseño de la pantalla de subir una canción | 2020-04-16 | 4 | 2020-04-20 | Álvaro
Diseño de creación y visualización de un álbum | 2020-04-16 | 5 | 2020-04-21 | José Félix
Implementación de subir una canción | 2020-04-20 | 2 | 2020-04-22 | Álvaro
Implementación de crear y visualizar un álbum | 2020-04-20 | 5 | 2020-04-25 | José Félix
Diseño de la pantalla del ecualizador de sonido | 2020-04-22 | 5 | 2020-04-27 | Álvaro
Implementación de la listas de reproducción | 2020-04-26 | 6 | 2020-05-02 | José Félix
Implementación del ecualizador | 2020-04-27 | 10 | 2020-05-06 | Álvaro
Diseño de la pantalla de populares/favoritos | 2020-05-02 | 3 | 2020-05-05 | José Félix
Diseño de la pantalla de perfil de un amigo | 2020-05-05 | 2 | 2020-05-07 | José Félix
Implementación de la funcionalidad de añadir amigo | 2020-05-07 | 8 | 2020-05-15 | José Félix
Diseño de la panalla de búsqueda | 2020-05-06 | 3 | 2020-05-09 | Álvaro
Implementación de la búsqueda | 2020-05-09 | 6 | 2020-05-15 | Álvaro